附件：

广东碧桂园职业学院2014级《专业岗位能力》企业实践教学能力培养工作进程表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **工作项目** | **工作责任部门** | **责任人** | **主要内容** | **备注** |
| 1 | 9月22日 | 召开《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养》工作会议 | 教务部 | 部门  负责人 | 检查目前2014级《专业岗位能力》企业实践教学培养工作情况情况，要求重点落实：1、2014级学生企业实践岗位；2、征求企业对《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》（以下简称《方案》）的意见。 |  |
| 2 | 9月22-25日 | 1. 建工、造价、物业3个专业完成《〈XX专业岗位能力〉企业实践能力培养岗位安排表》初稿编制 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  产学研中心 | 专业教研室主任 | 1、确定学生实践学习岗位  2、确定企业方实践教学管理工作联系人  3、确定学生实践教学企业方岗位指导教师 | 酒店管理专业做企业实践教学后半阶段方案 |
| 修订完善《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 1、各专业按照2016年9月18日“教学工作会议”的要求修订完善《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》  2、必须与企业共同讨论方案可行性，之后形成终稿 |
| 3 | 9月23-25日 | 筑美公司对报名学生测试，确定去筑美公司学生名单 | 产学研中心 | 部门负责人 | 1、各相关专业协助筑美公司开展工作  2、测试地点：授渔楼114室、115室 |
| 4 | 9月26日上午 | 《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学能力培养》工作汇报会 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 制作PPT向梁校监汇报：  1、2014级学生《专业岗位能力》企业实践教学安排总体情况  2、《〈XX专业岗位能力〉企业实践培养岗位安排表》  3、《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》和制订目标及落实要求 | 2014级4个专业均要汇报 |
| 9月26日 | 交《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学能力培养实施方案》修订稿 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 9月26日上午汇报会之后向教务部交稿 | 各专业须整理企业对《方案》的意见和采纳意见的做法 |
| 5 | 9月26-30日 | 专业深入企业，与企业及岗位相关人员进行深层次沟通，发现并解决《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》中存在问题，对前期工作准备工作予以查漏补缺 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业 | 专业教研室主任 | 就《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》的编制、落实工作与专业相对应公司的高层、人力资源部、学生学习所在区域项目公司、学习岗位进入全方位的深入交流，落实学生企业指导教师，为真正落实“双主体”育人工作，做好充分准备 |
| 6 | 10月8日 | 完成第6周课程考核安排表 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  教务部 | 专业教研室教学秘书 | 1、考核工作须于第6周结束  2、考务工作由专业自行安排，并制订考核安排表  3、考核安排表于10月8日交教务部陶泱霖 |  |
| 7 | 10月8-12日 | 专业继续深入企业交流，修订完成《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》，10月12日提交终稿 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  酒店管理专业  产学研中心 | 专业教研室主任 | 专业继续深入企业，与企业及岗位相关人员进行深层次沟通，做好《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》对接和实施的准备工作 |  |
| 10月12-14日 | 《专业岗位能力》企业实践教学能力培养” 动员工作 |  | 1、使学生明确学习目的、任务和要求  2、岗位实践学习方法指导学习  3、进行职业道德、法制与安全意识教育  4、实践学习过程中应注意的其他问题 | 6-8  学时 |
| 8 | 10月13日 | 1、专业提交10月17日用车安排表，提交教务部 | 建筑工程技术专业  工程造价专业  物业管理专业  教务部  综合事务部  学生事务部  产学研中心 | 专业教研室教学秘书 | 专业提供相关信息数据，交教务部李绍芬老师汇总，统一向学院提交用车申请单，13日向综合事务部提交2014级用车申请 | 酒店专业除外 |
| 2、“《专业岗位能力》企业实践教学能力培养信息管理系统”测试及启用 |  | 1、9月30日前完成数据整理和录入  2、10月8-13日测试，10月17日正式启用 | 酒店管理专业要参与 |
| 9 | 10月15-16日 | 2014级学生赴企业岗位实践学习准备 |  | 专业教研室主任 | 由专业教研室安排 |  |
| 10 | 10月17日 | 2014级建筑工程技术专业、工程造价专业、物业管理专业学生赴企业实践学习 |  | 1、各专业根据《〈2014级〈XX专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》实施  2、筑美公司岗位的《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》于11月30日前完成 |  |