附件：

广东碧桂园职业学院2014级《专业岗位能力》企业实践教学能力培养工作进程表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **工作项目** | **工作责任部门** | **责任人** | **主要内容** | **备注** |
| 1 | 9月22日 | 召开《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养》工作会议 | 教务部 | 部门负责人 | 检查目前2014级《专业岗位能力》企业实践教学培养工作情况情况，要求重点落实：1、2014级学生企业实践岗位；2、征求企业对《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》（以下简称《方案》）的意见。 |  |
| 2 | 9月22-25日 | 1. 建工、造价、物业3个专业完成《〈XX专业岗位能力〉企业实践能力培养岗位安排表》初稿编制
 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业产学研中心 | 专业教研室主任 | 1、确定学生实践学习岗位2、确定企业方实践教学管理工作联系人3、确定学生实践教学企业方岗位指导教师 | 酒店管理专业做企业实践教学后半阶段方案 |
| 修订完善《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 1、各专业按照2016年9月18日“教学工作会议”的要求修订完善《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》2、必须与企业共同讨论方案可行性，之后形成终稿 |
| 3 | 9月23-25日 | 筑美公司对报名学生测试，确定去筑美公司学生名单 | 产学研中心 | 部门负责人 | 1、各相关专业协助筑美公司开展工作2、测试地点：授渔楼114室、115室 |
| 4 | 9月26日上午 | 《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学能力培养》工作汇报会 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 制作PPT向梁校监汇报：1、2014级学生《专业岗位能力》企业实践教学安排总体情况2、《〈XX专业岗位能力〉企业实践培养岗位安排表》3、《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养实施方案》和制订目标及落实要求 | 2014级4个专业均要汇报 |
| 9月26日 | 交《2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学能力培养实施方案》修订稿 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业酒店管理专业 | 专业教研室主任 | 9月26日上午汇报会之后向教务部交稿 | 各专业须整理企业对《方案》的意见和采纳意见的做法 |
| 5 | 9月26-30日 | 专业深入企业，与企业及岗位相关人员进行深层次沟通，发现并解决《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》中存在问题，对前期工作准备工作予以查漏补缺 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业 | 专业教研室主任 | 就《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》的编制、落实工作与专业相对应公司的高层、人力资源部、学生学习所在区域项目公司、学习岗位进入全方位的深入交流，落实学生企业指导教师，为真正落实“双主体”育人工作，做好充分准备 |
| 6 | 10月8日 | 完成第6周课程考核安排表 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业教务部 | 专业教研室教学秘书 | 1、考核工作须于第6周结束2、考务工作由专业自行安排，并制订考核安排表3、考核安排表于10月8日交教务部陶泱霖 |  |
| 7 | 10月8-12日 | 专业继续深入企业交流，修订完成《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》，10月12日提交终稿 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业酒店管理专业产学研中心 | 专业教研室主任 | 专业继续深入企业，与企业及岗位相关人员进行深层次沟通，做好《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》对接和实施的准备工作 |  |
| 10月12-14日 | 《专业岗位能力》企业实践教学能力培养” 动员工作 |  | 1、使学生明确学习目的、任务和要求2、岗位实践学习方法指导学习3、进行职业道德、法制与安全意识教育4、实践学习过程中应注意的其他问题 | 6-8学时 |
| 8 | 10月13日 | 1、专业提交10月17日用车安排表，提交教务部 | 建筑工程技术专业工程造价专业物业管理专业教务部综合事务部学生事务部产学研中心 | 专业教研室教学秘书 | 专业提供相关信息数据，交教务部李绍芬老师汇总，统一向学院提交用车申请单，13日向综合事务部提交2014级用车申请 | 酒店专业除外 |
| 2、“《专业岗位能力》企业实践教学能力培养信息管理系统”测试及启用 |  | 1、9月30日前完成数据整理和录入2、10月8-13日测试，10月17日正式启用 | 酒店管理专业要参与 |
| 9 | 10月15-16日 | 2014级学生赴企业岗位实践学习准备 |  | 专业教研室主任 | 由专业教研室安排 |  |
| 10 | 10月17日 | 2014级建筑工程技术专业、工程造价专业、物业管理专业学生赴企业实践学习 |  | 1、各专业根据《〈2014级〈XX专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》实施2、筑美公司岗位的《〈2014级〈专业岗位能力〉企业实践教学培养方案》于11月30日前完成 |  |